## Hoja1
Fecha | Proyecto | Actividad | Avance | Comentarios | Horas
2022-06-06 | TI | Daily: Sesión de seguimiento diario de equipo de innovación | 100% |  | 0.5
| PRFA-1383 | PRFA-1383 Act. del átomo de transferencia TR01 - Servicio JobScheduler. | 100% |  | 0.5
+ Pruebas QA. Reunión Marisdel-Emmanuel-William-Sandra-Estefani.
| JobScheduler | Prueba para cargar adaptadores en nueva versión de JobScheduler 1.13.11 | 20% |  | 7
+ Problema con Job Scheduler (1.13.11) en Windows - versión Local.
+ Montar Ubuntu (MV en Windows)
+ Inicio de análisis para probar el adaptador de ACH.
+ Modificar el servicio ACH/Swift.
- Jobs
- Job Chains
- Order
2022-07-06 | TI | Daily: Sesión de seguimiento diario de equipo de innovación | 100% |  | 0.5
| JobScheduler | Prueba para cargar adaptadores en nueva versión de JobScheduler 1.13.11 | 40% |  | 7.5
+ Análisis para probar el adaptador de ACH.
+ Modificar el servicio ACH/Swift.
- Jobs
- JobChains
- Order
2022-08-06 | TI | Daily: Sesión de seguimiento diario de equipo de innovación | 100%
| Portal - ACH | * Error de registro quemado (4221) en servicios log en BD | 20% |  | 8
Revisión de código Node y React para analizar proceso de uso de código FISA.
+ Validar node login (código FISA) en consulta de usuario.
+ Generar error en caso de no existir código Fisa y ser ambiente QA o PROD.
+ Enviar mensaje de error al usuario final.
2022-09-06 | TI | Daily: Sesión de seguimiento diario de equipo de innovación | 100% |  | 0.5
| Portal - ACH | * Error de registro quemado (4221) en servicios log en BD | 40% |  | 7.5
Revisión de código Node y React para analizar proceso de uso de código FISA.
+ Probar casos. Exitosos.
+ SE va a analizar Módulo de seguridad carga de Código FISA y validar el mismo al momento de conexión (login)
2022-10-06 | TI | Daily: Sesión de seguimiento diario de equipo de innovación | 100% |  | 0.5
| PRFA-1383 | PRFA-1383 Act. del átomo de transferencia TR01 - Servicio JobScheduler. | 100% |  | 0.5
+ Validar Documentos RFC para el pase a Producción.
| Portal - ACH | * Error de registro quemado (4221) en servicios log en BD | 60% |  | 7
Revisión de código Node y React para analizar proceso de uso de código FISA.
+ Probar casos. Exitosos.
+ SE va a analizar Módulo de seguridad carga de Código FISA y validar el mismo al momento de conexión (login)